怀化市锦溪小学后勤处“2025年教育发展项目资金（一体机设备）”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

学校作为项目主管部门，在“2025年教育发展项目资金（一体机设备）”项目中承担统筹规划与监督管理职能。具体包括：审核项目申报材料；指导部门履行政府采购程序，对采购代理机构的选择进行合规性审查；监督项目实施过程，参与验收；协调财政部门落实资金拨付，对项目资金的使用情况进行监督。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目依据为学校教育教学实际需求。由于原有教学设备过于老旧，严重影响正常教学使用，日常维修维护无法解决根本问题，更换才是最可行的解决方案，因此经学校党委研究决定申报该项目。

2025年4月，怀化市财政局下达我校一般公共预算资金90万元（指标文号：怀财教字〔2025〕0189号），专项用于我校一体机设备采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理遵循学校财务管理制度。资金支持条件是项目符合一般公共预算资金使用范围，支持方式为全额财政拨款，通过国库集中支付至供应商。具体规定包括：资金实行“专款专用、单独核算”，严禁挪用或挤占；支付需要附合同、验收报告等合规凭证，由学校财务部门审核后校领导审批。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循“教育优先、保障急需”原则，主要考虑因素包括：学校老旧无法正常使用的教学设备数量，需通过新增教学设备才能保障正常教学；专项资金使用合规性，项目属于义务教育设备购置，符合专项资金用途的规定；项目实施的紧迫性，需在暑假期间完成，以确保秋季学期开学使用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

项目主要内容包括教学一体机的采购和安装。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。

（1）项目量化目标

数量目标：新增交互智能平板41台、视频展台56台，全部投入使用；

质量目标：设备验收合格率100%，资金使用合规率100%；

成本控制：项目总投资控制在90万元以内，预算执行偏差率≤10%。

（2）项目实施进度计划

2025年6月30日前确定供应商；

2025年7月15日前完成合同签订；

2025年7月31日前完成设备安装；

2025年8月31日前完成设备验收。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际实施情况相符，申报目标合理可行。具体体现为：项目内容紧扣学校教学需求，用途与申报计划一致；进度计划充分考虑暑假窗口期，项目完成及时，秋季学期开学即可使用；设备质量、功能、性能符合教学需求。

（三）项目自评步骤及方法

1.组织实施步骤

成立自评小组：由学校财务室牵头，联合后勤处组成专项小组，财务室负责统筹自评工作；

资料收集：后勤处负责整理项目供应商资料、合同、验收报告等原始材料；

现场核查：自评小组实地查看教学设备，核对设备配置等实物数量；

综合评估：自评小组结合项目实施效果与资金使用情况，形成初步评估意见；

报告撰写：评估结果提交校党委审议通过，形成部门项目自评报告。

2.评价方法

成本效益分析法：对比项目资金投入与新增教学设备带来的教学效益；

现场勘验法：通过实地查看确认设备安装及质量情况；

数据对比法：将实际完成指标与申报目标比对，分析偏差原因；

问卷调查法：向教师、学生发放满意度问卷，收集对新增教学设备的使用评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校向怀化市教育局和财政局分别提交了项目资金申请报告，经审核通过后，市财政于2025年4月下达我校2025年教育发展项目资金（一体机设备）90万元（指标文号：怀财教字〔2025〕0189号），项目预算未发生调整，资金全部用于申报内容，无擅自变更用途情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

项目资金全部为市级一般公共预算资金，无中央、省财政资金，无单位自筹、其他渠道资金。全市同类项目资金计划中，该项目作为市教育系统重点设备类项目，获得全额资金保障。

2.资金到位。

截止评价时点（2025年12月31日），项目资金90万元全部到位，全部为市级一般公共预算资金，与资金计划一致，资金到位率100%。资金指标于2025年4月23日下达，在项目实施之前下达，到位及时。

3.资金使用。

截止评价时点（2025年12月31日），该项目资金支出83万元，用于支付教学设备采购款、造价咨询费、采购代理服务费，资金执行率92.22%，资金使用安全、合规、有效，包括资金支付范围合规、支付标准严格，支付进度合规、支付依据充分。项目资金有结余，资金执行率未达到100%，是因为合同约定保留项目质保金，待验收满一年后，无质量问题，方可支付。

（三）项目财务管理情况

学校财务管理制度健全，并严格执行《中小学校财务制度》及内部《财务管理制度》；账务处理及时，每笔收支当日入账，确保账实相符；会计核算规范，支出按政府收支分类功能分类科目和经济分类科目进行明细核算，科目使用准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.组织架构

分管副校长统筹项目规划与资源协调；后勤处负责项目实施管理、进度跟进及验收组织；校纪委负责项目质量监督及廉政风险防控；第三方机构代理采购，提供技术指导。

2.实施流程

委托代理阶段：委托第三方机构代理采购，采用竞争性谈判方式确定供应商；

合同签订阶段：学校与供应商签订采购合同，合同经政府采购监督服务中心审核备案；

设备安装阶段：在计划时间内，完成设备安装，后勤部门全程监督实施；

设备验收阶段：由学校后勤部门组织相关人员共同进行验收，确保设备质量、功能、性能符合要求。

（二）项目管理情况

项目严格执行政府采购管理规定。本项目达到政府采购限额标准，学校委托具备资质的代理机构实施采购；组建3人评审委员会，采用最低评标价法，经评定并报政府采购管理部门备案后，确定供应商；评审结果在政府采购网公示1天，无异议后签订合同。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，学校采用日常监管和专项检查相结合的方式，安排专人驻场监督，定期开展现场检查，重点核查项目进度、质量及安全措施落实情况，确保无质量安全事故发生，确保秋季学期能投入使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

新增交互智能平板41台、视频展台56台，全部投入使用，完成率100%。

2.质量指标

设备验收合格率100%，设备质量、功能符合要求，性能稳定；资金使用合规率100%，项目资金专款专用，支付流程合规。

3.时效指标

项目在暑假期间完工，完工及时，并通过验收，秋季开学正式投入使用。

4.成本指标

项目实际支出83万元，执行率92.22%。项目资金有结余，执行率未达到100%，是因为合同约定保留项目质保金，待验收满一年后，无质量问题，方可支付。

（二）项目效益情况

1.经济效益

通过提高教学设备利用率，提高教学效率，推动教育投入效益最大化。

2.社会效益

项目的完成，优化了教育资源，解决了教学设备老旧问题，教学需求得到保障，促进了教学质量的提升。

3.生态效益

提升教学数字化水平，推广无纸化办公，践行低碳校园理念，加强环保教育和生态文明建设。

4.可持续效益

教学设备功能齐全、性能稳定，教育资源配置提高，促进教育教学稳定发展。

5.服务对象满意度

项目的实施，使教师的教学需求得到满足，办学条件明显提升，师生满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目严格按照项目申报内容实施，按期完工投入使用，设备质量达标，有效解决了学校教学设备老旧问题，社会效益显著，服务对象满意度高，达到了预期绩效目标。项目总体绩效评价为“优秀”。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

怀化市锦溪小学

2026年6月16日