**怀化市中心特殊教育学校项目支出**

**自评结果汇总分析报告**

**一、项目支出基本情况**

2024年财政下达我校专项资金，总体预算530.06万元，实际执行410.12万元，主要包含：

教学楼消防改造全年预算50万元，全年执行47.08万元；

特殊教育上级补助资金全年预算150万元，执行145.75万元；

校园长廊维修改造等基础设施建设全年预算70万元；全年执行0.41万元；

学生生活费补助全年预算120万元，全年执行120万元；

特教岗位津贴全年预算84.10万元，全年执行81.32万元；

校方责任险全年预算0.46万元，全年执行0.46万元；

校园保安经费全年预算10.87万元，全年执行10.86万元。

1. **项目自评工作开展情况**

教学楼消防改造自评分数99.4分，预算执行94.16%；特殊教育上级补助资金自评99.02分，预算执行97.17%；校园长廊维修改造等基础设施建设自评90分，预算执行0.59%；学生生活费补助100分，预算执行100%；特教岗位津贴98.7分，预算执行96.69%。

各项指标资金管理有序，严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2024年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，严格落实目标管理与考核，实行项目责任制管理。学校主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。调动全体教职工的工作积极性，确保教学工作平稳有序开展，提高专项资金的绩效考核工作水平。

截至2024年12月底，项目支出总体绩效目标，和绩效指标均已完成。

1. **项目自评结果及分析**

项目立项：项目立项规范，绩效目标合理、绩效指标明确。

资金落实：资金全部到位，且到位及时。

业务管理：管理制度健全，制度执行有效，项目保质保量。

财务管理：管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

项目产出：实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率均达到预期目标。

1. **项目自评发现的问题及整改措施**

通过对2024年度专项资金绩效自评，各项目预期目标均已在2024年年底完成，无明显问题。

1. **项目自评工作建议及预算安排建议**

一是专项资金绩效评价结果应作为以后年度专项资金预算安排的参考依据；二是将绩效评价结果及时反馈给被评价单位，建立反馈和整改机制，确保专项资金的绩效评价工作实施到位。

1. **其他需要说明的问题**

 无

 怀化市中心特殊教育学校

2025年6月13日